2025年扎兰屯市东北黑土地保护利用项目

实施方案

扎兰屯市农牧业技术推广中心

2025年7月

目   录

一、基本情况-	1

（一）自然环境概况	1

（二）农业生产概况	1

（三）耕地质量状况	2

二、总体要求	2

（一）指导思想	2

（二）任务目标	3

三、技术措施与内容	3

（一）技术措施	3

（二）主要内容	3

四、资金使用	4

（一）补助标准与依据	5

（二）补助对象	5

五、申报与监管验收	6

（一）组织申报	6

（二）监管验收	6

六、保障措施	7

（一）加强组织领导	7

（二）严格资金管理	8

（三）规范档案与责任	9

（四）开展年度监测	9

（五）加强指导、宣传培训	9

七、进度安排	10

附件1-3	11

2025年扎兰屯市东北黑土地

保护利用项目实施方案

为组织做好2025年东北黑土地保护利用项目实施工作，推动形成工程、农艺相结合的黑土地保护技术模式和协调工作机制，确保中央财政支农资金落到实处、取得实效，根据内蒙古自治区农牧厅《关于印发2025年内蒙古东北黑土地保护利用项目实施方案的通知》（内农牧耕保发〔2025〕419号）要求，结合我市实际，制定本方案。

一、基本情况

（一）自然环境概况

扎兰屯市位于内蒙古自治区呼伦贝尔市南部。辖区行政区域总面积1.69万平方公里，设有12个乡镇、7个街道办事处、130个行政村，总人口39万人。

扎兰屯市属中温带大陆性季风气候，无霜期95—121天，年平均气温2.4℃，≥10℃积温在1900—2400℃之间，年平均降水量为400～500毫米。现有耕地396.12万亩，每年粮食总产量在28亿斤以上，该地区土壤肥沃、气候温和，是国家和自治区重要的商品粮生产基地。

（二）农业生产概况

近几年，扎兰屯市农业生产得到了长足发展，国家对农业生产的大力支持，农业生产正逐步向产业化方向发展。据2024年统计资料，全市农作物总播种面积388.08万亩，粮食总产量29.4亿斤；农业机械总动力109万千瓦，综合机械化水平达90.6%；全市每年平均作物秸秆产量为190万吨，过腹还田60万吨；牲畜存栏108万头只，其中牛存栏20万头、羊存栏82万只、猪存栏6.6万头，每年粪尿肥源为264万吨左右。

（三）耕地质量状况

全市现有耕地396.12万亩，随着人口增长、土地垦殖率和土壤利用强度不断增加，耕地保护措施滞后，导致耕地质量呈下降趋势。主要表现在两个方面：一是土层变薄，耕层变浅，物理性状变劣。土壤腐殖质层厚度和有效土层厚度变薄，比40年前平均减少了10-15cm，地表砾石含量增加，地表砾石度大于5%的面积，较40年前增加近20倍。二是土壤有机质下降，养分失衡。通过与40年前相比，耕层土壤（0～20cm）的有机质、全氮、速效钾明显下降，有效磷显著提高，微量元素缺素面积不断扩大。

二、总体要求

（一）指导思想

全面落实习近平总书记关于把黑土地保护好、利用好，采取有效措施保护好黑土地这一“耕地中的大熊猫”的重要指示精神，坚持以实现东北黑土地资源保护和合理利用、提升东北黑土区粮食综合生产能力和保障农业生态安全为中心目标，以新型农业经营主体和社会化服务组织为主要载体，以培育肥沃耕层为技术手段，以统筹整合、科技创新和加大资金投入为根本动力，分类施策、分区治理，夯实粮食安全基础，推进农业绿色发展。

（二）任务目标

2025年自治区农牧厅下达我市东北黑土地保护利用项目任务面积7.1万亩，实际落实面积7.8万亩。实施区域与2021-2024年东北黑土地保护利用项目区不重叠实施。为做好集中连片实施，计划建设1个相对集中连片2万亩示范区。坚持用养结合、因地制宜、综合施策，培育黑土地肥沃耕作层，提高项目区黑土耕地质量。

三、技术措施与内容

（一）技术措施

着重构建肥沃耕作层，实施有机肥还田为主的综合技术模式。以推进粪肥就地就近还田利用为重点，结合粪污贮存发酵堆沤设施建设，以畜禽粪便为主要原料堆沤有机肥并施用。利用大中型动力机械，结合秸秆根茬还田、有机肥抛撒，开展整地。要因地制宜，综合施策，形成用地养地结合，集成推广适宜于扎兰屯市黑土地保护利用综合技术模式。

（二）主要内容

1.有机肥积造及使用。以堆沤有机肥为核心技术，有机肥来源主要是畜禽粪便。有机肥抛洒均匀后，采取灭茬、翻、旋、耙等方式整地。抛撒量为3m3/亩。实施面积7.8万亩。

表1   2025年扎兰屯市黑土地保护利用项目区任务落实表

| 序号 | 乡镇办 | 有机肥积造及使用（万亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成吉思汗镇 | 2.0 |
| 2 | 大河湾镇 | 0.5 |
| 3 | 蘑菇气镇 | 0.9 |
| 4 | 高台子办事处 | 0.4 |
| 5 | 中和镇 | 0.8 |
| 6 | 哈多河镇 | 0.4 |
| 7 | 洼堤乡 | 0.6 |
| 8 | 卧牛河镇 | 0.4 |
| 9 | 南木鄂伦春民族乡 | 0.2 |
| 10 | 达斡尔民族乡 | 0.6 |
| 11 | 萨马街鄂温克民族乡 | 0.4 |
| 12 | 浩饶山镇 | 0.2 |
| 13 | 柴河镇 | 0.2 |
| 14 | 扎兰屯恒裕农牧业有限公司 | 0.2 |
| 合计 |  | 7.8 |
| 注：乡镇办任务落实面积在具体实施中如果不能全部完成，提出申请后，在其它乡镇可进行调整。 |  |  |

2.耕地质量监测评价。按照《农业农村部办公厅关于做好国家黑土地保护工程黑土区耕地质量监测评价工作的通知》（农办建〔2021〕10号）及自治区农牧厅当年度关于黑土区耕地质量监测评价相关文件要求，完善监测点网络体系，强化年度黑土耕地质量监测，强化技术指导、质量控制和数据审核，确保监测数据真实、准确、完整。

四、资金使用

表2   2025年扎兰屯市东北黑土地保护利用项目资金分配表

| 序号 | 实施内容 | 建设内容 | 补助 标准 (元) | 实施 规模 (万亩) | 补助 资金 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥积造及使用 | 施用堆沤腐熟的有机肥，有机肥抛洒均匀后，采取灭茬、翻、旋、耙等方式整地。抛撒量为3m3/亩。 | 180 | 7.8 | 1404 |
| 2 | 耕地质量监测网络建设 | 完善长期定位监测网络体系，强化黑土耕地质量监测点建设、取样、化验分析监测及有机肥质量监管等。 |  |  | 14.5 |
| 3 | 绩效评价展示 | 成绩展示、上图入库、效果评价等。 |  |  | 1.5 |
| 合计 |  |  |  | 7.8 | 1420 |

## （一）补助标准与依据

1.有机肥积造及使用。实施面积7.8万亩，每亩补助180元，共补助资金1404万元。对集中连片规模化施用畜禽粪便为主要原料堆沤腐熟的有机肥进行补贴。补贴构成主要为有机肥购买、运输、有机肥积攒、沤制、扬撒等补助。

2.耕地质量监测、上图入库、绩效评价展示等费用。建设内容完善监测网络体系，强化黑土耕地质量监测点建设、取样、化验分析监测及有机肥质量监管等。上图入库、成绩展示、效果评价等费用共需资金16万元。

## （二）补助对象

补助对象为实施意愿与技术能力较强的种植大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体。

五、申报与监管验收

扎兰屯市黑土地保护利用项目应遵循“乡镇属地监管、先实施后补助、先公示后兑现”的程序进行。

（一）组织申报

待实施方案批复后，各乡镇办进一步落实实施地块，并要在三务公开微信群、村务公开栏进行7天以上的公开公示，确保落实面积公开透明。公示无异议后，以乡镇办政府正式文件上报承担黑土地保护利用项目实施主体和任务指标，随后与实施主体签订项目实施的相关协议。

## （二）监管验收

开展有机肥化验，加强质量监管，健全有机肥还田台账，确保还田有机肥质量达标。

采取实地监测和记录台账方式监管，各实施主体所在乡镇办负属地管理责任。

利用信息化手段，应用计重和影像记录设备等对作业质量和进度实时监管，做到有迹可循、作业数量和地点清楚，与上图入库衔接，同时附有乡镇办事处政府、村委会签字确认等辅助佐证。

验收组进行不定期监督检查，定期通报作业进度，全部完成验收合格后方可拨款。

六、保障措施

（一）加强组织领导

黑土地保护利用是一项系统工程，涉及范围广、技术难度大，为此要加强组织领导，由市人民政府负总责;市财政部门负责资金拨付和管理，安排相应工作经费，保障各项工作有序推进；农牧和科技局负责组织项目实施，组织乡镇合理安排项目地块、确定合理的黑土地保护利用项目技术模式、做好项目管理，并做好技术服务支持。各相关部门建立健全工作机制，明确责任分工，层层压实责任，确保黑土地治理一片成功一片。

成立由农牧和科技局局长任组长，项目乡镇办等主要领导为成员的领导小组，各成员单位依据自身职责负责与项目建设有关的工作。

领导小组下设办公室，办公室设在农牧和科技局，办公室主任由农牧和科技局局长兼任，具体负责协调有关单位，负责方案的审核、组织实施，督查通报、检查验收，总结探索出适合实际的“可复制、可推广、能落地”的黑土地保护利用综合技术模式和运行机制。市农牧业技术推广中心具体负责项目实施、组织管理、技术指导等工作。项目区所涉及的乡镇办、农牧场成立由分管农业领导为组长，综合保障和技术推广中心主任、村主要负责人为成员的项目工作推进小组，负责本乡镇办、农牧场各项目区的宣传、培训、技术指导服务、组织协调、公开公示等各项措施的落实。

（二）严格资金管理

按照《农业资源及生态保护补助资金管理办法》（财农〔2017〕42号）要求，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用，严禁截留挪用和超范围支出。

市农牧和科技局、财政局、各乡镇办、各行政村要严格按照下面程序共同做好补贴资金发放工作。

一是建立市级统筹，乡村监管、实施主体落实的黑土地保护利用项目监督机制。实施主体完成黑土地保护利用项目后，提供佐证材料，申请乡镇验收；乡镇根据实施前有机肥测量结果、平台监测信息，对实施地块进行测量；以合格完成黑土地保护利用项目的任务指标面积为准。在村务公开栏和微信公开群等渠道对包括主体基础信息、补贴明细表等补贴信息进行公示；经公示无异议后，乡镇确认结果，汇总并以正式文件上报市农科局。

二是市农牧和科技局组织做好黑土地保护利用项目相关数据汇总工作，包括实施主体基本信息、补贴面积、补贴标准、补贴金额等，向市政府申请补贴资金。

三是财政局会同农牧和科技局按照便民高效、资金安全的原则，及时将补贴资金直接发放给实施主体。

（三）规范档案与责任

各乡镇办要加强项目档案管理。项目实施的图片、影像、文字资料等及时整理归档，及时形成内业资料，与项目外业实施同步进行，从始至终由专人负责，并及时报送各相关信息材料。

为明确任务和工作责任，逐级签订责任书。明确地点、目标任务、工作责任、监管措施等，确保工作有序开展，根据工作需要细化程序。

- 开展年度监测

- 按照《农业农村部办公厅关于做好国家黑土地保护工程黑土区耕地质量监测评价工作的通知》（农办建〔2021〕10号）要求，完善监测网络体系，强化年度黑土耕地质量监测，强化技术指导、质量控制和数据审核，确保监测数据真实、准确、完整。

（五）加强指导、宣传培训

技术小组要分工明确，项目管理人员和技术人员要深入到项目区乡镇办、村组，对承担项目的实施主体和农民进行培训指导，帮助制定具体操作方案，保证项目建设达到预期目的。要加强监测和评估，通过项目实施前后的耕地质量监测数据进行科学评价，总结可推广、可复制的综合技术模式。项目实施过程中认真总结好做法、好经验，及时查找存在问题，为进一步扩大项目实施规模探索路子。

充分利用广播电视、互联网信息平台、报刊等多种形式，大力宣传黑土地保护经济生态社会效益，宣传项目实施过程中的典型经验、技术效果，为东北黑土地保护利用营造良好社会氛围。

七、进度安排

2025年7月10日前，制定具体的、操作性强的实施方案，经呼伦贝尔市农牧局批复后组织实施。

2025年8月底前，各乡镇办细化落实实施地块，并与实施主体签订项目实施的相关协议。

2025年10-12月前，开展有机肥抛洒工作，强化项目监管。

2025年12月底前，利用冬季农闲季节，广泛开展技术宣传培训，对项目实施情况进行全面总结，挖掘典型案例。

2026年1-5月，年度任务实施完成后，编制年度项目总结报告，乡镇办开展项目自验，市农牧和科技局组织复核。将项目已实施面积“上图入库”。

附件1

2025年东北黑土地保护利用项目

工作领导小组

组  长：许  松  扎兰屯市农牧和科技局局长

成  员：杜冰莉  扎兰屯市中和镇镇长

接  鹏  扎兰屯市成吉思汗镇镇长

解政付  扎兰屯市蘑菇气镇镇长

李林潮  扎兰屯市大河湾镇镇长

赵  越  扎兰屯市哈多河镇镇长

李振华  扎兰屯市卧牛河镇镇长

韩志丽  扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡乡长

李  飞  扎兰屯市浩饶山镇镇长

凯  南  扎兰屯市洼堤乡乡长

吴臣斌  扎兰屯市南木鄂伦春民族乡乡长

吴金锁  扎兰屯市达斡尔民族乡乡长

李占华  扎兰屯市高台子办事处主任

龙振平  扎兰屯市柴河镇镇长

领导小组下设办公室

办公室主任：许 松（兼）

成  员：王成志、王崇军、张清华、史琢、刘朝霞

附件2

2025年东北黑土地保护利用项目

技术指导小组

组　长：王成志 市农牧和科技局副局长

成　员：王崇军 市农牧业技术推广中心副主任

张清华 市农牧业技术推广中心土壤肥料办公室主任

韩秀琴 市农牧业技术推广中心农牧业机械化办公室主任

王岭岭 市农牧业技术推广中心植保办公室主任

赵红岩 市农牧业技术推广中心能源环保办公室主任

技术领导小组负责拟定技术方案、技术规程、方案实施全程跟踪技术指导及测产、审核汇总、总结等工作。

附件3

扎兰屯市施用有机肥技术要点

1.作业流程：积攒粪肥→堆沤、发酵、腐熟→丈量→均匀抛撒→盖入土里。

2.技术要求：达到腐熟要求后，丈量体积，抛撒已经腐熟有机肥，抛撒量为3m3/亩，并由实施主体采取灭茬、翻、旋、耙等方式整地，尽量将有机肥深施或盖入土里，促进有机肥应用，减少肥料的流失浪费。